## 1
2022年农业农村基础设施建设领域以工代赈项目调度表（截止10月30日）
填报单位（盖章）： |  | 阿合奇县发展和改革委员会
序号 | 项目名称 | 所属领域 | 主要建设内容 | 建设地点 （具体到村） | 主管单位 | 项目单位 | 项目总投资（万元） | 计划下达时间（20xx年xx月） | 预计开工时间（20xx年xx月） | 预计竣工时间（20xx年xx月） | 实际开工时间（20xx年xx月） | 实际竣工时间（20xx年xx月） | 形象进度 | 累计到位资金（万元） | 累计支付资金（万元） | 累计发放劳务报酬总额（万元） | 其中 |  |  | 累计组织参与工程建设的务工人口数量（人） | 其中 |  |  | 备注
[17 empty] | 针对本县区劳动力发放的劳务报酬（万元） | 针对脱贫群众发放的劳务报酬（万元） | 针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬（万元） |  | 本县区劳动力人口数量（人） | 脱贫群众参与工程建设人口数量（人） | 易地扶贫搬迁群众参与工程建设人口数量（人）
阿合奇县（3项） | [6 empty] | 489.2 | [6 empty] | 489.2 | 488.08 | 95.4 | 94.9 | 0 | 0 | 534 | 510 | 0 | 0
1 | 阿合奇县2021年塔里木河流域生态修复项目 | 林业草原基础设施 | 人工造乔木林0.2万亩。毒害草治理1万亩。 | 阿合奇县乡镇 | 阿合奇县发展和改革委员会 | 阿合奇县林业和草原局 | 300 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-25 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 建成投用 | 300 | 300 | 65 | 64.5 | 0 | 0 | 297 | 290 | 0 | 0
2 | 阿合奇县哈拉奇乡单坑式旱厕改造项目 | 农村生产生活基础设施 | 为哈拉奇乡365个单坑式旱厕提升改造，配套沤粪池 | 哈拉奇乡哈拉奇村、阿合奇村、布隆村 | 阿合奇县农业农村局 | 哈拉奇乡人民政府 | 29.2 | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 建成投用 | 29.2 | 28.08 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 87 | 75 | 0 | 0
3 | 阿合奇县苏木塔什乡克孜勒宫拜孜村田间防渗水渠建设项目 | 农村生产生活基础设施 | 在克孜勒宫拜孜村奥依阿恩孜路修建一条长度为1.35公里的田间防渗水渠以及配套设施 | 苏木塔什乡克孜勒宫拜孜村 | 阿合奇县农业农村局 | 阿合奇县苏木塔什乡人民政府 | 160 | 2022-03-01 | 2022-04-25 | 2022-08-01 | 2022-04-25 | 2022-10-01 | 建成投用 | 160 | 160 | 26 | 26 | 0 | 0 | 150 | 145 | 0 | 0